## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
안순표(안) / 신성준(신)
Work Breakdown Structure | [6 empty] | 12월 | [24 empty] | 1월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 순서 | 완료 여부 | 담당자 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
디자인 | 메인 |  |  |  | O | 안
| 회원가입 |  |  |  | O | 신
| 강사소개 | 20.12.07 | 20.12.08 | 1 |  | 안
| 강사소개(세부항목) | 20.12.11 | 20.12.12 | 3 |  | 안
| 결제화면 | 20.12.15 | 20.12.16 | 5 |  | 안
| 주문관리 | 20.12.19 | 20.12.20 | 7 |  | 안
| 마이페이지 | 20.12.07 | 20.12.08 | 1 |  | 신
| 고객센터 | 20.12.11 | 20.12.12 | 3 |  | 신
| 회원관리 | 20.12.15 | 20.12.16 | 5 |  | 신
| 기타관리(권한부여) | 20.12.19 | 20.12.20 | 7 |  | 신
| 강의목록 | 20.12.28 | 20.12.29 | 9 |  | 신안
퍼블리싱 | 메인 |  |  |  | O | 안
| 회원가입 |  |  |  | O | 신
| 강사소개 | 20.12.08 | 20.12.11 | 2 |  | 안
| 강사소개(세부항목) | 20.12.12 | 20.12.15 | 4 |  | 안
| 마이페이지 | 20.12.16 | 20.12.19 | 6 |  | 안
| 주문관리 | 20.12.20 | 20.12.24 | 8 |  | 안
| 결제화면 | 20.12.08 | 20.12.11 | 2 |  | 신
| 고객센터 | 20.12.12 | 20.12.15 | 4 |  | 신
| 회원관리 | 20.12.16 | 20.12.19 | 6 |  | 신
| 기타관리(권한부여) | 20.12.20 | 20.12.24 | 8 |  | 신
| 강의목록 | 20.12.29 | 21.01.05 | 10 |  | 신안
개발 | 메인 | 21.01.05 | 21.01.07 | 11 |  | 안
| 회원가입 | 21.01.05 | 21.01.07 | 11 |  | 신
| 강사소개/강의목록 | 21.01.07 | 21.01.11 | 12 |  | 신안
| 주문/회원관리 | 21.01.11 | 21.01.14 | 13 |  | 신안
테스트 | 이용자 화면 테스트 | 수시로 계속 확인 |  |  |  | 신
| 관리자 화면 테스트 |  |  |  |  | 안